## 安全ミーティング報告書
全建統一様式第8号
安全ミーティング報告書
[11 empty] | 一 次 請 負 会 社 名 | [10 empty] | 元請確認欄
[22 empty] | 統責者 | 元管者 |  |  | 工事担当者
施工会社名
職長氏名
打合せ日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | （ | ） | [11 empty] | ・ | ・ |  |  | ・
作 業 日 （いつ） |  |  |  |  | 作 業 場 所 （どこで） |  |  | 作 業 内 容 （なにを....) | [8 empty] | 作業方法 （どのようにして，設備・機材を使用して） | [8 empty] | 作業人数
[26 empty] | 予定 |  |  | 実施
作業に必要な資格及び配置 |  |  |  |  | 作業主任者 | [6 empty] | 玉掛者
[5 empty] | 作業指揮者 | [6 empty] | 合図者
元請からの 連絡調整事項
リスクアセスメント作業手順書の内容を確認して記入のこと（判定が＜5⃣、4⃣＞⇒最優先の対策実施判定が＜3⃣＞⇒優先的対策実施のこと）
実施したリスクアセスメント |  | 予定作業に対して こんな危険がある （「～するとき、～になる。」と記載する） | [11 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評価 | 危険に対してこのようにする （リスク低減処置） | [7 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評価 | 実施の確認
①
②
③
④
職長の 確認事項 |  |  |  | 高齢者、年少者 特別指示
作業場所《作業床・手すり・通路・開口部養生・立入禁止処置・その他（ ）》の確認を【した、しない】
足場の作業前の点検（手摺、中さん、幅木）について、異常が【あった、なかった】異常があったとき修理【した、しない】
体調不良者《寝不足・顔色・目の玉・二日酔い・病気等》の確認を【した、しない】
〇に自分の危険予知番号を記入する事・安全ミーティング出席者サイン
重篤度の見積り基準 | [6 empty] | 可能性の見積り基準 | [8 empty] | 危険性又は有害性の評価と危険度の判断基準
受傷程度の重篤度の見積基準 | [5 empty] | 点数 | 災害発生の可能性の見積基準 | [5 empty] | 点数 |  |  | 評価点の見積り |  |  |  |  | 評価 |  |  |  | 判定
極めて重大（死亡・障害） | [5 empty] | 3 | 極めて高い（よほど注意力がないと負傷する） | [5 empty] | 3 |  |  | 3＋3 |  |  | 6 | ⇒ | 直ちに解決すべき問題がある |  |  | 5⃣ | 即座に対策が必要
重大（休業災害） | [5 empty] | 2 | [9 empty] | 3＋2、2＋3 |  |  | 5 | ⇒ | 重大な問題がある |  |  | 4⃣ | 抜本的対策が必要
軽微（不休災害） | [5 empty] | 1 | 可能性がある（注意していないと負傷する） | [5 empty] | 2 |  |  | 2＋2、1＋3、3＋1 |  |  | 4 | ⇒ | かなり問題がある |  |  | 3⃣ | 何らかの対策が必要
[16 empty] | 1＋2、2＋1 |  |  | 3 | ⇒ | 多少問題がある |  |  | 2⃣ | 現時点では必要なし
[7 empty] | ほとんどない（注意しなくてもほとんど負傷しない） | [5 empty] | 1 |  |  | 1＋1 |  |  | 2 | ⇒ | 問題少ない |  |  | 1⃣ | 対策の必要なし
本日の作業を安全に終了しました
氏名

## 記載例
全建統一様式第8号
安全ミーティング報告書
[14 empty] | 一 次 請 負 会 社 名 | [5 empty] | 〇〇建設㈱ | [6 empty] | 元請確認欄
[27 empty] | 統責者 | 元管者 |  |  | 工事担当者
[14 empty] | 施工会社名 | [5 empty] | ㈱〇〇工務店
[14 empty] | 職長氏名 | [5 empty] | 〇〇〇〇
打合せ日 | [5 empty] | 2024-08-12 | [5 empty] | （水） | [14 empty] | ・ | ・ |  |  | ・
作 業 日 （いつ） | [5 empty] | 作 業 場 所 （どこで） |  |  |  | 作 業 内 容 （なにを....) | [10 empty] | 作業方法 （どのようにして，設備・機材を使用して） | [9 empty] | 作業人数
[31 empty] | 予定 |  |  | 実施
6 |  |  | 6 |  |  | 荷降ろし場所 |  |  |  | 型枠材の荷降ろし、荷揚げ | [10 empty] | 移動式クレーンを使って運搬車両から組み立て場所に荷降ろし | [9 empty] | 2 |  |  | 2
作業に必要な資格及び配置 | [5 empty] | 作業主任者 | [9 empty] | 玉掛者 |  |  | 〇〇〇〇
[6 empty] | 作業指揮者 | [9 empty] | 合図者
元請からの 連絡調整事項 | [5 empty] | 1、つり荷の下に人を立ち入らせないこと
2、安全衛生責任者（職長）は、安全帯の使用を確認すること
3、安全衛生責任者（職長）は、型枠材の荷揚げ場所の確認と置き方を指示すること
リスクアセスメント作業手順書の内容を確認して記入のこと（判定が＜5⃣、4⃣＞⇒最優先の対策実施判定が＜3⃣＞⇒優先的対策実施のこと）
実施したリスクアセスメント |  | 予定作業に対して こんな危険がある （「～するとき、～になる。」と記載する） | [15 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評価 | 危険に対してこのようにする （リスク低減処置） | [8 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評価点 | 評価 | 実施の確認
|  | ① |  | 荷揚げ作業中、車上から墜落する | [13 empty] | 3 | 3 | 6 | 5⃣ | 親綱・昇降階段の設置 | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 2⃣ | ✓
|  | ② |  | 移動時に開口部から墜落する | [13 empty] | 3 | 1 | 4 | 3⃣ | 開口部周りでは背を向けて作業しない | [8 empty] | 3 | 1 | 4 | 3⃣ | ✓
|  | ③ |  | 運搬時に転落する | [13 empty] | 3 | 2 | 5 | 4⃣ | 長尺物は2人1組で運搬する | [8 empty] | 2 | 1 | 3 | 2⃣ | ✓
④
職長の 確認事項 |  |  |  |  | 高齢者、年少者 特別指示 | [9 empty] | 高所作業禁止
作業場所《作業床・手すり・通路・開口部養生・立入禁止処置・その他（ ）》の確認を【した、しない】
足場の作業前の点検（手摺、中さん、幅木）について、異常が【あった、なかった】異常があったとき修理【した、しない】
体調不良者《寝不足・顔色・目の玉・二日酔い・病気等》の確認を【した、しない】
〇に自分の危険予知番号を記入する事・安全ミーティング出席者サイン | [6 empty] | 〇〇〇〇 |  |  |  | 〇〇〇〇 | [6 empty] | 〇〇〇〇 |  |  |  |  | 〇〇〇〇
[7 empty] | 〇〇〇〇 |  |  |  | 〇〇〇〇 | [6 empty] | 〇〇〇〇
重篤度の見積り基準 | [8 empty] | 可能性の見積り基準 | [10 empty] | 危険性又は有害性の評価と危険度の判断基準
受傷程度の重篤度の見積基準 | [7 empty] | 点数 | 災害発生の可能性の見積基準 | [7 empty] | 点数 |  |  | 評価点の見積り | [5 empty] | 評価 |  |  |  | 判定
極めて重大（死亡・障害） | [7 empty] | 3 | 極めて高い（よほど注意力がないと負傷する） | [7 empty] | 3 |  |  | 3＋3 |  |  |  | 6 | ⇒ | 直ちに解決すべき問題がある |  |  | 5⃣ | 即座に対策が必要
重大（休業災害） | [7 empty] | 2 | [11 empty] | 3＋2、2＋3 |  |  |  | 5 | ⇒ | 重大な問題がある |  |  | 4⃣ | 抜本的対策が必要
軽微（不休災害） | [7 empty] | 1 | 可能性がある（注意していないと負傷する） | [7 empty] | 2 |  |  | 2＋2、1＋3、3＋1 |  |  |  | 4 | ⇒ | かなり問題がある |  |  | 3⃣ | 何らかの対策が必要
[20 empty] | 1＋2、2＋1 |  |  |  | 3 | ⇒ | 多少問題がある |  |  | 2⃣ | 現時点では必要なし
[9 empty] | ほとんどない（注意しなくてもほとんど負傷しない） | [7 empty] | 1 |  |  | 1＋1 |  |  |  | 2 | ⇒ | 問題少ない |  |  | 1⃣ | 対策の必要なし
本日の作業を安全に終了しました
氏名
１
３
１
１
３
３
危険予知活動のマンネリ化防止のため、災害事例・ヒヤリハット事例の活用、現地KYの実施等が有効である。
リスクアセスメントの結果を作業打合せに活かせるようにする。
リスクの見積経過を示すことにより、リスク低減措置の効果を作業を行なう者に伝えることができる。